## Tabelle1
|  | Januar |  |  | Februar | [19 empty] | Monat
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | KW
Meilenstein |  |  |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Tag
Kick-Off
1 | Konzept
Vorstellung/Freigabe
2 | CCVS | bar: 5 Mo
CHRG1 | bar: 5 Mo
CHRG2 | bar: 5 Mo
DD | bar: 5 Di
EBC1 | bar: 5 Di
EBC2 | bar: 5 Di
EDE1 | bar: 5 Mi
EEC1 | bar: 5 Mi
EEC2 | bar: 5 Mi
EVS1 | bar: 5 Do
HTR | bar: 5 Do
HVBAT1 | bar: 5 Do
HVBAT2 | bar: 5 Fr
HVBAT3 | bar: 5 Fr
HVBAT4 | bar: 5 Fr
LFE | bar: 6 Mo
NAM1 | bar: 6 Mo
TCO1 | bar: 6 Mo
TD | bar: 6 Di
VDC2 | bar: 6 Di
3 | Testing | bar: 6 Di to 6 Do
Optimierung | bar: 6 Fr to 7 Mo
4 | Inbetriebnahme | bar: 7 Di to 7 Do
Dokumentation | bar: 7 Fr to 8 Mi
abgeschlossen
ausstehend
Der Zeitplan kann sich Aufgrund der zur Verfügung zu stellenden Hardware verschieben.