## Überblick
2019-01-22
Status Hausanschlüsse Elmenhorst Asb 4
Adressen: | 493 | unterirdisch | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess
|  | Soll | 409 | 409 | 409 | 409 | 409
GNV: | 409
|  | Ist | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
ui-AP
oi-AP |  | oberirdisch | Kabel eingebracht | MD gebohrt | AP montiert | Montage erledigt inkl. Mess
Soll
Ist

## V1043
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 2 |  |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 3 |  | 3 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 4 |  | 12 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 5 |  |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 6
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 7
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 8
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 9 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 9 | B | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 11 |  | 1 | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 12 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 13 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 14 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 15 |  | 4 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 16 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 17 |  | 3 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 18 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 19 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 20 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 20 | A | 1 | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 21 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 22 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 23 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 24 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 25 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 26 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 27 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 28 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 29 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 30 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 31 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 32 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 33 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 34 |  | 1 | 0
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 35 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 35 | B | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 37 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 41 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 43 |  | 3 | 2 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 44 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 45 |  |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 47 |  |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 49 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 51 |  |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 52 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 54 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 55 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 57 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 57 | A |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 59 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 59 | A |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 61 | A |  |  | 1
4R/14 | V1043 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 61 | B
[5 empty] | Gesamt | 55 |  |  |  | Verträge: | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1048
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 1 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 2 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 3 |  | 2 | 0 | 1 | x
[7 empty] | 3 | b |  |  |  | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 4 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 4 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 5 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 6 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 6 | A | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 7 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 8 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 9 | A | 1 | 0 |  | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 10 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 11 |  | 3 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 12 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 | B | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 13 | C | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 14 |  | 3 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 15 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 17 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 3 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 3 | A
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 4 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 5 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 5 | A | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 6 |  | 2 | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 6 | A
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 7 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 7 | A |  |  | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 9 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 10 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 11 |  |  |  | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 12 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 13 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 14 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 15 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 16 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 17 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 18 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 19 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 19 | A | 2 | 0
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 19 | B |  |  | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 20 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 21 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1048 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kakernehl | 22 |  | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Gesamt | 49 |  |  |  | Verträge: | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1049
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 16 |  |  |  |  | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 18 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 18 | A
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 19 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 19 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 19 | B | 1 | 0 |  | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 20 |  | 3 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 21 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 21 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 21 | B
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 22 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 22 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 23 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 23 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 23 | B
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 24 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 25 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 27 |  | 1 | 0 | 1 | x
[7 empty] | 27 | c |  |  |  | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 28 | B | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 28 | C | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 28 | D | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 29 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 29 | A | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 30 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 31 |  | 1 | 0 |  | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 32 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 33 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 34 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 35 |  | 3 | 1 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 35 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 36 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 37 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 37 | A
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 38 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 38 | A | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 39 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 40 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 45 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 45 | A |  |  | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 46 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 |  | 4 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 | B | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 47 | D | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 48 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 49 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 50 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 50 | A | 5 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 50 | B | 3 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 51 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 51 | A | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 52 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 54 | A
4R/11 | V1049 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 56 | A |  |  |  | x
[5 empty] | Gesamt | 54 |  |  |  | Verträge: | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1059
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 1 |  | 1 |  | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 2
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 | A | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 | B | 3 | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 3 | C | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 4 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 5 |  | 2 | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 6 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 7 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 8 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 9 |  | 1 | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 | A | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 | B | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 12 | C | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 13 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 14 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 14 | A | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 14 | B | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 15 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 15 | A | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 16 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 17 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 18 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 19 | A | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 20 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 21 |  | 1 | 0
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 22 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 22 | A
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 22 | C | 3 | 1 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 23
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 23 | A | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 24 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 25 |  |  |  | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 26 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 27 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1059 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Glashagen | 28 |  | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Gesamt | 39 |  |  |  | Verträge: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1060
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 1 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 2 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 4 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 5
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 6 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 7 |  |  |  | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 8 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 9 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 10 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 11 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 12 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 13 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 14 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 15 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 16 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 17 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 18 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 19 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 31 |  |  |  | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 35 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 37 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 38 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 39 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 40 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 42 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 44 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 44 | A
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 46 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 48 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 50 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 52 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 54 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 56 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 58 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 60 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 62 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 64 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 66 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 68 |  | 2 | 1 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 70 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 72 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 3 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 4 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 4 | A | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 5 |  | 1 | 0 |  | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 6 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 7 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/13 | V1060 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 8 |  | 1 | 0 | 1 | x
[5 empty] | Gesamt | 50 |  |  |  | Verträge: | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1061
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 1 |  | 2 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 2 |  | 6 | 1 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 3 |  | 5 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 4 |  | 6 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ebereschenweg | 5 |  | 6 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 11 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 12 |  | 1 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 13 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 14 |  | 5 | 1 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 15 |  | 2 | 1 | 1 | x
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 16 |  | 1 | 0 | 1
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 17 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 123 |  | 1 | 0
4R/12 | V1061 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 135 |  | 6 | 0
[5 empty] | Gesamt | 16 |  |  |  | Verträge: | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1062
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 1 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 2 |  | 4 | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 3 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 4 |  | 4 | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 5 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 6 |  | 3 | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 7 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 8 |  | 1 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 9 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 11 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 13 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 15 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 17 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 19 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 19 | A | 2 | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 21 |  | 5 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 23 |  | 6 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 24 |  | 5 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 25 |  | 6 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Ringstr. | 29 |  | 1 | 0
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 19 |  | 8 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 21 |  | 8 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 23 |  | 7 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 25 |  | 5 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 27 |  | 7 | 0 | 1
4R/12 | V1062 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 29 |  | 7 | 0 | 1
[5 empty] | Gesamt | 27 |  |  |  | Verträge: | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1065
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 1 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 3
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 4 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 5 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 6 |  | 1 | 0
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 7 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 8 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 9 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 11 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 12 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 13 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 14 |  | 2 | 1 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 15
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 16 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 17 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 18
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 19 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 20 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 21 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 22 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 23 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 24 |  | 2 | 1 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 25
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 26 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 27
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 28 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 29 |  |  |  | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 30 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 31 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 32 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 33 |  | 2 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 34 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 35 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 36 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Rodelberg | 37 |  | 1 | 0 | 1
4R/13 | V1065 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Birkenweg | 29 |  | 1 | 0
[5 empty] | Gesamt | 38 |  |  |  | Verträge: | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1068
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 3 |  | 2 | 0
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 3 | A | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 4 |  | 2 | 1 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 5 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 6 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 7 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Feldrain | 8 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 2 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 21 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 51 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 57 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 58 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 60 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 61 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 62 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 62 | B | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 63 | A | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 64 | B |  |  | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 65 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 66 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 67 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 68 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 72 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 74 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Franzburger Str. | 76 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 4 |  | 3 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 5 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 6 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 8 |  | 2 | 1 | 1
4R/14 | V1068 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 24 | A | 1 | 0
[5 empty] | Gesamt | 35 |  |  |  | Verträge: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1069
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 1 |  | 4 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 2 |  | 4 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 2 | A
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 4 |  | 3 | 1 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 4 | A | 1 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 5 |  | 1 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 6 |  | 4 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 7
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 8 |  | 2 | 1 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 9
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 11
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 12 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 13
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 14 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Amtsweg | 16 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 3 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 3 | A
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 4
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 5 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 6 |  | 6 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 7 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 7 | A
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 8 |  | 1 | 1 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 9 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 10 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 10 | A
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 11 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 12 |  | 2 | 1 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 13 |  | 2 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 14 |  | 2 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 14 | A
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 15 |  | 6 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 16 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 17 |  | 5 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 18 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 19 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 20 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 21
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 22 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 23 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 24 |  | 3 | 1 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 25
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 26 |  | 1 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 27 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Elmenhorster Str. | 39 |  | 4 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 12 |  | 2 | 0
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 14 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 16 |  | 4 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 18 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 3 | A
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 4 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 5
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 7 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 7 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 8
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 9 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1069 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Windebrak | 10 |  | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Gesamt | 64 |  |  |  | Verträge: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1070
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 1 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 3 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 4 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Am Kirchplatz | 14
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 3 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | An der Bäckerei | 4
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 13 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 15 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 17 |  | 2 | 1 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 19 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 20 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 21 |  | 1 | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 22 |  | 2 | 1 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 23 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 24 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 25 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 26 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 27 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 28 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 29 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 29 | A
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 30 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 32 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Hauptstr. | 34 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 3 |  | 2 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 4 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 5 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Kurzer Weg | 8
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Postweg | 2 |  | 2 | 0
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Postweg | 3 |  |  |  | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 1 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 1 | A | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 1 | B | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 | A
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 | B |  |  | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 2 | C
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 4 |  | 3 | 2 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 6 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 7
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 8 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 10 |  | 1 | 0 | 1
4R/14 | V1070 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Schulweg | 12 |  | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Gesamt | 49 |  |  |  | Verträge: | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## V1089
HK | NVt | ONKz | AsB | PLZ | Ort | Strasse | HausNr | HsNrZus | PTI-HH | PTI-GEW | GNV | Tiefbau erledigt | MD gebohrt | AP montiert | Kabel eingeblasen | Montage erledigt inkl. Mess | Bemerkungen
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 53 |  | 1 | 0
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 54 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 55 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 56 |  | 3 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 57 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 58 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 58 | A | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 59 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 60 |  | 2 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 61 |  | 1 | 0 | 1 | x
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 64 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Dorfstr. | 99 |  | 1 | 0
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Försterdamm | 1 |  | 2 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Försterdamm | 1 | A
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 30 | T | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 31 |  | 1 | 0 | 1
4R/11 | V1089 | 38327 | 4 | 18510 | Wittenhagen | Wittenhäger Str. | 32 |  | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Gesamt | 17 |  |  |  | Verträge: | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0